## 61回大会振り返り
2023-12-11
第61回技能五輪全国大会プラスチック金型職種 反省会資料 |  |  | 技能五輪 プラ型職種
競技主査 新家 寿健
※第61回全国大会について
| 項目 | 内容
| 大会全体について | 円滑な大会運営ありがとうございました。ライブ映像を映し出してくれたのでとても良かったです。
各競技のライブ動画も各選手が一定時間移されていて、とてもよかったと思います。
設計競技を見学できた方が良かったと思います。
今大会も無事に終えることができ、会場を提供していただいた日立Astemo様をはじめ
大会関係者の皆様に感謝を申し上げます。
昨年の大会と比べると待ち時間が少なくスムーズで良かったと思います。
準備から進行までに携わって頂いた皆様ありがとうございました。
会場提供、準備、運営に携わられたみなさまのおかげで無事に全競技を終了することができました。
長期間にわたりご尽力いただき誠にありがとうございました。
1週間に亘り円滑な大会運営、大変ありがとうございました。
昨年に引き続き、日立Astemo様での開催という事で、特に大きな問題もなく進められたと思います。
会場を提供して頂いた日立Astemo様には感謝しかありません。有難う御座いました。
日程が縮小された中、問題なく終えることが出来たと感じています。運営ありがとうございました。
| 搬入・搬出について | 日立Astemo様のエレベーター協力ありがとうございました。
搬出時間が前倒しとなり時間に余裕をもち、スムーズに作業を行えました。ありがとうございました。
搬入日に3時間程度、＜第1日目＞午前での工具展開で問題ありませんでした。
昨年より搬入出時間を長めに確保していただきスムーズに作業が行えました。
搬入・搬出については昨年と変わり、時間的な余裕も有り、スムーズに実施出来ました。
対応して頂き有難う御座いました。
| 競技会場（スペース等）について | 機械道具保管場所が前半に搬入した企業が奥に詰める感じとなったが、競技開始前の移動で他企業の
工具により通路が狭かった。機械に向かって左側のスペースがパーテーションに近く、作業台等の配置が難しかった。
工具置き場含め、十分なスペースが確保されていたので良かったと思います。
機械加工時の時計が揺れているものがあり見づらかった。（4号機）
機械加工時の時計の位置が右側で、主軸と被って見づらかった。
充分なスペースを確保していただけたので問題なく作業できました。
仕上げ競技スペースのチェーンが細かく切られており、大変助かりました。
日立Astemo会場では、競技は問題なく行えますが見学者のスペースが少し狭い印象です。
設計競技では昨年に比べパーテーションが減り、見学し易かったです。
持参工具置き場が加工用・仕上げその他用で分けられていた為、スペースが充分取れていたので
使い勝手が良かったです。また、会場側の日立Astemo様にご配慮いただき、寒い時にはエアコンも入れて頂きました。
(加工工具置き場側)どうもありがとうございました。
機械工具置き場に全て収めることが出来ず、急遽エリアを拡充して対応頂きました。
対応ありがとうございました。
| 会場備品について | 精度検査の際、最初に始めたにもかかわらず機械が汚れていた。
フライス盤のテーブル溝の膨れが大きく、バイスを乗せるまで時間がかかってしまい
精度検査として与えられている1時間を有効に活用できなかった。
フライス盤のテーブル溝に、えぐれたような傷がありバイス固定ボルトが入りづらかったです。
2F仕上げエリアのモニターを入り口側に設置していただいていたので画面が見やすくて良かったです。
休憩する場所(テーブルや椅子)があってもいいのではないかと考えます。
フライス盤の切粉避け設置に関して、対応できず大変申し訳有りませんでした。
株式会社デンソー様、切粉避けをお貸しくださり、有難う御座いました。
| 工具展開について | 搬入当日にある程度の工具展開が出来たので時間に余裕が生まれとても良かったです。
工具搬入と同時に工具展開できたのは、全体の時間短縮にもなり、移動日を有効に使えて良かったと思います。
(私たちが開催地から近いというのも有ると思いますが・・・。）
約3時間という設定でしたが、問題なく展開することが出来ました。
| 競技練習について | 仕上練習時間の立ち入り規制が、曖昧になっていたと感じます。リボンを付けていない人も中に入っていた。
同様に、機械掃除の際もリボンを付けていない人がいた。
加工競技前日の使用工具持ち出し可能時間の設定をして頂き有難う御座います。
今後も実施して頂きたいです。持ち出し可能時間前に工具確認を実施し不足品をまとめて持ち出せました。
| 工具・素材検査について | 素材点検で設けられた時間を過ぎてしまっている選手が何名か見受けられた。
(時間内に製品保管室に戻すのか、素材点検が終わればよいのか、を明確にする必要があると思います)
この度は、弊社選手に工具一覧表に記載されていない工具を持たせてしまっておりました。
大会運営にご迷惑をおかけするような事態になりましたこと、深くお詫び申し上げます。
次回大会以降はこのような事が起こらないよう、管理と確認を徹底いたします。
この場をお借りして恐縮ですが、お詫び申し上げます。
競技の課題材料で持参してきた材料が支給材と混同してしまうため、工具点検前には確実に不要物の撤去を
実施いたします。大変申し訳有りませんでした。
| 競技進行について | 射出成形競技開始の合図が曖昧でわかりにくかった。
１分前に選手を競技エリアに入ってもらってから競技を行うのはどうか。
交錯しかけた場面もあったのでピンカットから各エリアまでの動線確認を行ってはいかがでしょうか。
競技説明~競技開始までの待ち時間が少し⻑いように感じました。
11/10＜第1日目＞の日程進行について
13:30～13：50 の「全選手集合、その他」の進行時間が足りなかったため
次回は10分増やした日程計画に変更してはいかがでしょうか。
注意事項の説明の際に大型モニターの画面をスクロールとマーカー機能を駆使して見やすくして頂いたのですが
説明している内容にモニター操作者が追い付いていない場面がありましたので、今後はスクロールのみを操作して
頂ければ良いなと思いました。
機械加工競技が各企業1日で終わるように班分けしていただけて大変良かった。
次回大会以降も同様の措置を取っていただきたいです。
成形競技で、開始時に3圧が入っていたと選手から報告がありました。
仕上競技のスタート時間を13時30分から13時に前倒してもいいと考えます。(お昼後に空き時間を感じました)
(上記に伴い、機械予備時間も減らしても良いかと思います。)
機械競技Dグループの選手が土曜日に図面印刷のために、競技がなくても会場に行かなければならない状態
になっているので、印刷日の変更が必要と考えます。
仕上げ競技前の図面、素材配布時間が24分設定されていましたが
5～10分は短縮できるのではと感じました。
| その他 | 大きな混乱はありませんでしたが、機械加工の次班待機エリアが活用されていなかったので
使用してもよい旨をアナウンスすると更に円滑に準備ができるかと思いました。
お弁当に関しては、事前に案内していただけると企業も準備できるのでアナウンスをお願いしたいです。
シャトルバスですが、集合時間と終了時間を考慮して時間設定をお願いしたいです。
例：成形競技日、7時30分集合でしたが勝田駅7時5分発だと会場到着は
7時20分頃だと思うので余裕がありませんでした。
11/9の午前中に2Fでお弁当などについてのアナウンスがあったようですがフライス盤精度検査中で聞くことが できませんでした。可能であれば1Fにもアナウンスが聞こえるようにして頂けると助かります。
「中央協会様へ」大会期間中のお弁当について
期間中は選手分のお弁当を全日支給していただけると大変助かります。
恐縮ですが今回のように急な連絡だと、競技を控えた選手にも負担があると考えます。
また、近辺にコンビニ等がない場合に困る場合もあると考えます。
運営の皆様には準備、進行いただきましたこと感謝申し上げます。
機械加工の2日間2Fモニター前にイスを設置していただいたご配慮に感謝申し上げます。
日程表に追加で明記をお願いします。成形練習日集合前の仕上げ練習の際に加工エリアから工具の持ち込み。
ピンカット機の注意事項について、「砥石に問題発生の場合、選手本人が砥石交換を実施すること」の文言が
ありますが、本来、砥石交換は教育を受けた人が対応すべきです。参加選手全員が自由研削砥石の教育を
受けているかどうか確認したほうが良いと思いました。
成形の個数が解りにくいため、撮影位置の変更を検討していただきたい。(もう少し上から撮影するなど)
選手集合時にコンプレッサーの電源を落とすようアナウンスを促した方が良いと感じました。
昨年の大会終了後の搬出については、時間がかなり押していたと記憶しておりましたが、今年は十分時間を
割いて頂いた為、時間に余裕をもって払い出しが出来ました。ご配慮有難う御座いました。
選手のお弁当について、選手の予定もある為、出る出ないをなるべく早くお知らせ頂けると助かります。
※次回大会に向けた改善点、要望等
| 項目 | 内容
| 会場備品について | 機械加工時の時計の位置は、右側ではなく左側にあると遮るものがなく見やすいと思います。
| 競技進行について | 成形練習時も競技時同様に毎回初期条件に戻した方がいいのではないかと思います。
| 設計競技のレイアウトについて | 通路が設けられるのであれば、作業を見学できるようにしてはいかがでしょうか。
また、選手から挙手があった場合等に確認しやすくするため、作業台にかけるシートは「棚（作業台より300㎜の高さ）」
までに控えるように定義してはいかがでしょうか。
| 設計競技の図面確認について | 図面確認時間中に選手から質問があった場合、展開事項を連絡する時間をあらかじめ設けてはいかがでしょうか。
（図面確認後10分程度）
| JAVADA様へ | ・今年度より有観客全会場での再開となり会場への観戦者が増える中、来場日程とシャトルバス運航時刻との
調整に短納期で大会前の貴重な時間を割くことが大変厳しいため、シャトルバス運行時刻表の展開を
1週間前ではなく1か月前以上に変更して頂きたくお願いしたいです。
| その他 | 設計競技後の仕上げエリアからの工具持ち出しについて時間帯の指定はありましたが、全体でのアナウンス等も
行っていただけると持ち出しのタイミングが明確になってよいと思いました。
| 選手のお弁当について | 有無について、事前に公表していただけると助かります。
| 成形競技 | 条件出しの成形中、 射出後、製品が落下する受け皿から床に製品が落ちることがあったため、改善いただけると助かります。
| 機械競技時間について | 機械競技日は遅くまでかかってしまっているので、15分ほど機械競技時間を短縮しても良いかと考えます。
それに伴って、課題のボリュームも減らしてもいいかと思います。
(仕上げ競技時間はそのままとする。殆どの選手が思うように磨き切れていない様にも感じるため)
| 来年度の開催方法について | 今年の全国大会連絡会で提案のあった、設計・加工は各自実施し、仕上げ・成形を会場で実施する案について、
最終的に決定する時期はいつ頃になるでしょうか？日程的なものも有りますが、加工競技と会場での仕上げ競技の
日程が近いと、加工・仕上げで共用する工具・道具などもある為、事前に用意する必要が生じるかと思います。
決定時期について、工具・道具確保の観点からも反省会でご意見を頂ければと思います。
| 設計競技時間について | 案）15分程度の短縮
理由）各社トップ選手は終了20分前くらいには全て書き終え確認時間に当てており
点数のばらつきも大きくないのが現状です。図面採点で点数のばらつきの発生や
競技課題全体の難易度を上げるという観点から15分程度の時間短縮を提案します。
| 採点の配分について | 案）図面の配分を成形品外観に振り分ける
理由）特にA.磨きスジやカッターマーク、B.離型キズは0.2点/ヶ所の合計2.0点では収まらないと思います。
このAとBの配分を増やし、差をつけやすくすることを提案します。
| 公募課題作成について | 案）課題提案時における、測定カ所の個数を取り決め
理由）測定カ所が毎回変更、CV,CR11カ所という採点ルールから、測定可能箇所が少ないと、
毎回測定カ所が一緒であったり、成形品と金型同一の部分を測定しなければならないことが発生します。
そういった事態を事前に撲滅することと、提案課題の難易度をある程度揃えるためにも
各プレートの測定カ所の個数50か所以上60か所未満など範囲決めすることを提案します。
| 機械加工競技 工具準備ついて | 案）工具準備時間の延長 15分→20分
理由）工具準備15分間で台車、バイス等の設置を行っていますが、かなり急いで工具準備を実施しています。
準備が完了せず競技に入ることや最悪の場合、ケガが発生してしまう可能性があります。
そのような事態にならない為に工具準備時間を5分延長し20分にすることを提案します。
全体の競技日程のことを考えると素材配布時間を5分短縮することで実現できると考えます。

## 【企業名あり】61回大会振り返り
2023-12-11
第61回技能五輪全国大会プラスチック金型職種 反省会資料 |  |  | 技能五輪 プラ型職種
競技主査 新家 寿健
※第61回全国大会について
| 項目 | 内容 |  | 企業名
| 大会全体について | 円滑な大会運営ありがとうございました。ライブ映像を映し出してくれたのでとても良かったです。 |  | SUBARU
|  | 各競技のライブ動画も各選手が一定時間移されていて、とてもよかったと思います。 |  | エプソン
|  | 設計競技を見学できた方が良かったと思います。 |  | トヨタ紡織
|  | 今大会も無事に終えることができ、会場を提供していただいた日立Astemo様をはじめ |  | トヨタ車体
大会関係者の皆様に感謝を申し上げます。
|  | 昨年の大会と比べると待ち時間が少なくスムーズで良かったと思います。 |  | 豊田合成
準備から進行までに携わって頂いた皆様ありがとうございました。
|  | 会場提供、準備、運営に携わられたみなさまのおかげで無事に全競技を終了することができました。 |  | ジェイテクト
長期間にわたりご尽力いただき誠にありがとうございました。
|  | 1週間に亘り円滑な大会運営、大変ありがとうございました。 |  | 日立Astemo
|  | 昨年に引き続き、日立Astemo様での開催という事で、特に大きな問題もなく進められたと思います。 |  | 本田技研
会場を提供して頂いた日立Astemo様には感謝しかありません。有難う御座いました。
|  | 日程が縮小された中、問題なく終えることが出来たと感じています。運営ありがとうございました。 |  | トヨタ自動車
| 搬入・搬出について | 日立Astemo様のエレベーター協力ありがとうございました。 |  | SUBARU
|  | 搬出時間が前倒しとなり時間に余裕をもち、スムーズに作業を行えました。ありがとうございました。 |  | 日立GLS
|  | 搬入日に3時間程度、＜第1日目＞午前での工具展開で問題ありませんでした。 |  | デンソー
|  | 昨年より搬入出時間を長めに確保していただきスムーズに作業が行えました。 |  | ジェイテクト
|  | 搬入・搬出については昨年と変わり、時間的な余裕も有り、スムーズに実施出来ました。 |  | 本田技研
対応して頂き有難う御座いました。
| 競技会場（スペース等）について | 機械道具保管場所が前半に搬入した企業が奥に詰める感じとなったが、競技開始前の移動で他企業の |  | 日立GLS
工具により通路が狭かった。機械に向かって左側のスペースがパーテーションに近く、作業台等の配置が難しかった。
|  | 工具置き場含め、十分なスペースが確保されていたので良かったと思います。 |  | SUBARU
|  | 機械加工時の時計が揺れているものがあり見づらかった。（4号機） |  | トヨタ紡織
|  | 機械加工時の時計の位置が右側で、主軸と被って見づらかった。 |  | トヨタ紡織
|  | 充分なスペースを確保していただけたので問題なく作業できました。 |  | ジェイテクト
|  | 仕上げ競技スペースのチェーンが細かく切られており、大変助かりました。 |  | 富士電機
|  | 日立Astemo会場では、競技は問題なく行えますが見学者のスペースが少し狭い印象です。 |  | 日立Astemo
|  | 設計競技では昨年に比べパーテーションが減り、見学し易かったです。 |  | 日立Astemo
|  | 持参工具置き場が加工用・仕上げその他用で分けられていた為、スペースが充分取れていたので |  | 本田技研
使い勝手が良かったです。また、会場側の日立Astemo様にご配慮いただき、寒い時にはエアコンも入れて頂きました。
(加工工具置き場側)どうもありがとうございました。
|  | 機械工具置き場に全て収めることが出来ず、急遽エリアを拡充して対応頂きました。 |  | トヨタ自動車
対応ありがとうございました。
| 会場備品について | 精度検査の際、最初に始めたにもかかわらず機械が汚れていた。 |  | 日立GLS
|  | フライス盤のテーブル溝の膨れが大きく、バイスを乗せるまで時間がかかってしまい |  | 日立GLS
精度検査として与えられている1時間を有効に活用できなかった。
|  | フライス盤のテーブル溝に、えぐれたような傷がありバイス固定ボルトが入りづらかったです。 |  | 豊田合成
|  | 2F仕上げエリアのモニターを入り口側に設置していただいていたので画面が見やすくて良かったです。 |  | ジェイテクト
|  | 休憩する場所(テーブルや椅子)があってもいいのではないかと考えます。 |  | 日立Astemo
|  | フライス盤の切粉避け設置に関して、対応できず大変申し訳有りませんでした。 |  | 本田技研
株式会社デンソー様、切粉避けをお貸しくださり、有難う御座いました。
| 工具展開について | 搬入当日にある程度の工具展開が出来たので時間に余裕が生まれとても良かったです。 |  | SUBARU
|  | 工具搬入と同時に工具展開できたのは、全体の時間短縮にもなり、移動日を有効に使えて良かったと思います。 |  | 本田技研
(私たちが開催地から近いというのも有ると思いますが・・・。）
|  | 約3時間という設定でしたが、問題なく展開することが出来ました。 |  | トヨタ自動車
| 競技練習について | 仕上練習時間の立ち入り規制が、曖昧になっていたと感じます。リボンを付けていない人も中に入っていた。 |  | 日立Astemo
同様に、機械掃除の際もリボンを付けていない人がいた。
|  | 加工競技前日の使用工具持ち出し可能時間の設定をして頂き有難う御座います。 |  | 本田技研
今後も実施して頂きたいです。持ち出し可能時間前に工具確認を実施し不足品をまとめて持ち出せました。
| 工具・素材検査について | 素材点検で設けられた時間を過ぎてしまっている選手が何名か見受けられた。 |  | 日立Astemo
(時間内に製品保管室に戻すのか、素材点検が終わればよいのか、を明確にする必要があると思います)
|  | この度は、弊社選手に工具一覧表に記載されていない工具を持たせてしまっておりました。 |  | 日立Astemo
大会運営にご迷惑をおかけするような事態になりましたこと、深くお詫び申し上げます。
次回大会以降はこのような事が起こらないよう、管理と確認を徹底いたします。
この場をお借りして恐縮ですが、お詫び申し上げます。
|  | 競技の課題材料で持参してきた材料が支給材と混同してしまうため、工具点検前には確実に不要物の撤去を |  | 本田技研
実施いたします。大変申し訳有りませんでした。
| 競技進行について | 射出成形競技開始の合図が曖昧でわかりにくかった。 |  | SUBARU
１分前に選手を競技エリアに入ってもらってから競技を行うのはどうか。
|  | 交錯しかけた場面もあったのでピンカットから各エリアまでの動線確認を行ってはいかがでしょうか。 |  | SUBARU
|  | 競技説明~競技開始までの待ち時間が少し⻑いように感じました。 |  | SUBARU
|  | 11/10＜第1日目＞の日程進行について |  | デンソー
13:30～13：50 の「全選手集合、その他」の進行時間が足りなかったため
次回は10分増やした日程計画に変更してはいかがでしょうか。
|  | 注意事項の説明の際に大型モニターの画面をスクロールとマーカー機能を駆使して見やすくして頂いたのですが |  | トヨタ車体
説明している内容にモニター操作者が追い付いていない場面がありましたので、今後はスクロールのみを操作して
頂ければ良いなと思いました。
|  | 機械加工競技が各企業1日で終わるように班分けしていただけて大変良かった。 |  | ジェイテクト
次回大会以降も同様の措置を取っていただきたいです。
|  | 成形競技で、開始時に3圧が入っていたと選手から報告がありました。 |  | 富士電機
|  | 仕上競技のスタート時間を13時30分から13時に前倒してもいいと考えます。(お昼後に空き時間を感じました) |  | 日立Astemo
(上記に伴い、機械予備時間も減らしても良いかと思います。)
|  | 機械競技Dグループの選手が土曜日に図面印刷のために、競技がなくても会場に行かなければならない状態 |  | 日立Astemo
になっているので、印刷日の変更が必要と考えます。
|  | 仕上げ競技前の図面、素材配布時間が24分設定されていましたが |  | トヨタ自動車
5～10分は短縮できるのではと感じました。
| その他 | 大きな混乱はありませんでしたが、機械加工の次班待機エリアが活用されていなかったので |  | SUBARU
使用してもよい旨をアナウンスすると更に円滑に準備ができるかと思いました。
|  | お弁当に関しては、事前に案内していただけると企業も準備できるのでアナウンスをお願いしたいです。 |  | SUBARU
|  | シャトルバスですが、集合時間と終了時間を考慮して時間設定をお願いしたいです。 |  | SUBARU
例：成形競技日、7時30分集合でしたが勝田駅7時5分発だと会場到着は
7時20分頃だと思うので余裕がありませんでした。
|  | 11/9の午前中に2Fでお弁当などについてのアナウンスがあったようですがフライス盤精度検査中で聞くことが できませんでした。可能であれば1Fにもアナウンスが聞こえるようにして頂けると助かります。 |  | エプソン
|  | 「中央協会様へ」大会期間中のお弁当について |  | デンソー
期間中は選手分のお弁当を全日支給していただけると大変助かります。
恐縮ですが今回のように急な連絡だと、競技を控えた選手にも負担があると考えます。
また、近辺にコンビニ等がない場合に困る場合もあると考えます。
|  | 運営の皆様には準備、進行いただきましたこと感謝申し上げます。 |  | デンソー
|  | 機械加工の2日間2Fモニター前にイスを設置していただいたご配慮に感謝申し上げます。 |  | トヨタ車体
|  | 日程表に追加で明記をお願いします。成形練習日集合前の仕上げ練習の際に加工エリアから工具の持ち込み。 |  | 豊田合成
|  | ピンカット機の注意事項について、「砥石に問題発生の場合、選手本人が砥石交換を実施すること」の文言が |  | 日立Astemo
ありますが、本来、砥石交換は教育を受けた人が対応すべきです。参加選手全員が自由研削砥石の教育を
受けているかどうか確認したほうが良いと思いました。
|  | 成形の個数が解りにくいため、撮影位置の変更を検討していただきたい。(もう少し上から撮影するなど) |  | 日立Astemo
|  | 選手集合時にコンプレッサーの電源を落とすようアナウンスを促した方が良いと感じました。 |  | 日立Astemo
|  | 昨年の大会終了後の搬出については、時間がかなり押していたと記憶しておりましたが、今年は十分時間を |  | 本田技研
割いて頂いた為、時間に余裕をもって払い出しが出来ました。ご配慮有難う御座いました。
|  | 選手のお弁当について、選手の予定もある為、出る出ないをなるべく早くお知らせ頂けると助かります。 |  | 本田技研
※次回大会に向けた改善点、要望等
| 項目 | 内容 |  | 企業名
| 会場備品について | 機械加工時の時計の位置は、右側ではなく左側にあると遮るものがなく見やすいと思います。 |  | トヨタ紡織
| 競技進行について | 成形練習時も競技時同様に毎回初期条件に戻した方がいいのではないかと思います。 |  | トヨタ紡織
| 設計競技のレイアウトについて | 通路が設けられるのであれば、作業を見学できるようにしてはいかがでしょうか。 |  | デンソー
また、選手から挙手があった場合等に確認しやすくするため、作業台にかけるシートは「棚（作業台より300㎜の高さ）」
までに控えるように定義してはいかがでしょうか。
| 設計競技の図面確認について | 図面確認時間中に選手から質問があった場合、展開事項を連絡する時間をあらかじめ設けてはいかがでしょうか。 |  | デンソー
（図面確認後10分程度）
| JAVADA様へ | ・今年度より有観客全会場での再開となり会場への観戦者が増える中、来場日程とシャトルバス運航時刻との |  | 豊田合成
調整に短納期で大会前の貴重な時間を割くことが大変厳しいため、シャトルバス運行時刻表の展開を
1週間前ではなく1か月前以上に変更して頂きたくお願いしたいです。
| その他 | 設計競技後の仕上げエリアからの工具持ち出しについて時間帯の指定はありましたが、全体でのアナウンス等も |  | ジェイテクト
行っていただけると持ち出しのタイミングが明確になってよいと思いました。
| 選手のお弁当について | 有無について、事前に公表していただけると助かります。 |  | 富士電機
| 成形競技 | 条件出しの成形中、 射出後、製品が落下する受け皿から床に製品が落ちることがあったため、改善いただけると助かります。 |  | 富士電機
| 機械競技時間について | 機械競技日は遅くまでかかってしまっているので、15分ほど機械競技時間を短縮しても良いかと考えます。 |  | 日立Astemo
それに伴って、課題のボリュームも減らしてもいいかと思います。
(仕上げ競技時間はそのままとする。殆どの選手が思うように磨き切れていない様にも感じるため)
| 来年度の開催方法について | 今年の全国大会連絡会で提案のあった、設計・加工は各自実施し、仕上げ・成形を会場で実施する案について、 |  | 本田技研
最終的に決定する時期はいつ頃になるでしょうか？日程的なものも有りますが、加工競技と会場での仕上げ競技の
日程が近いと、加工・仕上げで共用する工具・道具などもある為、事前に用意する必要が生じるかと思います。
決定時期について、工具・道具確保の観点からも反省会でご意見を頂ければと思います。
| 設計競技時間について | 案）15分程度の短縮 |  | トヨタ自動車
理由）各社トップ選手は終了20分前くらいには全て書き終え確認時間に当てており
点数のばらつきも大きくないのが現状です。図面採点で点数のばらつきの発生や
競技課題全体の難易度を上げるという観点から15分程度の時間短縮を提案します。
| 採点の配分について | 案）図面の配分を成形品外観に振り分ける |  | トヨタ自動車
理由）特にA.磨きスジやカッターマーク、B.離型キズは0.2点/ヶ所の合計2.0点では収まらないと思います。
このAとBの配分を増やし、差をつけやすくすることを提案します。
| 公募課題作成について | 案）課題提案時における、測定カ所の個数を取り決め |  | トヨタ自動車
理由）測定カ所が毎回変更、CV,CR11カ所という採点ルールから、測定可能箇所が少ないと、
毎回測定カ所が一緒であったり、成形品と金型同一の部分を測定しなければならないことが発生します。
そういった事態を事前に撲滅することと、提案課題の難易度をある程度揃えるためにも
各プレートの測定カ所の個数50か所以上60か所未満など範囲決めすることを提案します。
| 機械加工競技 工具準備ついて | 案）工具準備時間の延長 15分→20分 |  | トヨタ自動車
理由）工具準備15分間で台車、バイス等の設置を行っていますが、かなり急いで工具準備を実施しています。
準備が完了せず競技に入ることや最悪の場合、ケガが発生してしまう可能性があります。
そのような事態にならない為に工具準備時間を5分延長し20分にすることを提案します。
全体の競技日程のことを考えると素材配布時間を5分短縮することで実現できると考えます。